## Hoja1
SPRINT 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN
Duración: Semana 1
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU0.1	Desarrollador	Definir objetivos del proyecto	Documento con alcance y KPIs firmado	Alta	Pendiente
HU0.2	DevOps	Configurar entorno (Docker, IDE, variables)	Entorno replicable en equipo	Alta	Pendiente
HU0.3	DevOps	Control de versiones (Git)	Repositorio con políticas de branching	Alta	Pendiente
SPRINT 2: ANÁLISIS DE REQUISITOS
Duración: Semana 2
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU1.1	Analista	Reuniones con stakeholders	Matriz de requerimientos validada	Crítica	Pendiente
HU1.2	Arquitecto	Documentación técnica	Especificaciones IEEE 830 completas	Alta	Pendiente
HU1.3	Arquitecto	Modelado UML	Diagramas de clases y secuencia	Alta	Pendiente
SPRINT 3: BASE DE DATOS
Duración: Semana 3
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU2.1	DBA	Diseño BD relacional	Esquema en 3FN con scripts SQL	Crítica	Pendiente
HU2.2	Backend	Modelos y migraciones	ORM configurado (Sequelize/TypeORM)	Alta	Pendiente
HU2.3	Backend	Autenticación JWT	Endpoints protegidos documentados	Media	Pendiente
SPRINT 4: GESTIÓN DE USUARIOS
Duración: Semana 4
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU3.1	Fullstack	Registro/login	Flujos alternativos implementados	Alta	Pendiente
HU3.2	Fullstack	Perfil médico	Formulario con validación HL7	Media	Pendiente
SPRINT 5: RECORDATORIOS
Duración: Semana 5
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU4.1	Backend	Agendamiento	Soporte para horarios recurrentes	Crítica	Pendiente
HU4.2	DevOps	Notificaciones	Integración con Twilio/Firebase	Alta	Pendiente
HU4.3	Backend	Cumplimiento	Métricas de adherencia calculadas	Alta	Pendiente
HU4.4	Backend	Alertas	Webhooks para cuidadores	Alta	Pendiente
SPRINT 6: CONTROL DE STOCK
Duración: Semana 6
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU5.1	Backend	Registro stock	CRUD completo con auditoría	Media	Pendiente
HU5.2	Backend	Alertas stock	Notificaciones con umbrales	Media	Pendiente
SPRINT 7: BIENESTAR
Duración: Semana 7
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU6.1	Frontend	Encuestas	Formularios accesibles	Alta	Pendiente
HU6.2	Backend	Análisis	Correlación con adherencia	Media	Pendiente
HU6.3	Fullstack	Gráficos	Dashboard con Chart.js	Media	Pendiente
SPRINT 8: PANEL MÉDICO
Duración: Semana 8
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU7.1	Frontend	Estadísticas	Visualización de tendencias	Media	Pendiente
HU7.2	Backend	Roles	RBAC implementado	Media	Pendiente
SPRINT 9: ACCESIBILIDAD
Duración: Semana 9
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU8.1	UX	Mejoras	WCAG 2.1 AA cumplido	Alta	Pendiente
HU8.2	QA	Pruebas	Reporte de usabilidad	Alta	Pendiente
SPRINT 10: CIERRE
Duración: Semana 10
ID	Rol	Descripción	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estado
HU9.1	QA	Pruebas	95% cobertura de tests	Crítica	Pendiente
HU9.2	Dev	Mejoras	Lista de bugs corregidos	Alta	Pendiente
HU9.3	Tech Lead	Documentación	Manual técnico y de usuario	Alta	Pendiente